**Финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район**

**Информация**

**о результатах проведенного контрольного мероприятия**

п. Дубна «19» мая 2025 г.

 **Основание для проведения контрольного мероприятия:** план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2025 год, утвержденного начальником финансового управления АМО Дубенский район от 28.12.2024 г. №46 и на основании приказа от 24.04.205 г. №19 «О назначении планового контрольного мероприятия» проведена камеральная проверка Администрации муниципального образования Дубенский район

 **Предмет контрольного мероприятия:**

- проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район».

 **Объект контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования Дубенский район.

 **Срок проведения контрольного мероприятия:** с 28 апреля 2025 г. по 19 мая 2025 г.

 **Цель контрольного мероприятия:** проверка достоверности и полноты отчета о реализации муниципальной программы «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район» (далее – Муниципальная программа).

**Проверяемый период деятельности** – 2024 год – 31.03.2025 года.

При подготовке настоящего отчета использовались результаты проверки, изложенные в акте 19.05.2025 г. №3 Администрации муниципального образования Дубенский район.

В рамках проверки были рассмотрены вопросы:

- проверка достоверности и полноты отчета о реализации муниципальной программы «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район»

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение п.6.7, 6.8, 6.10 раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Дубенский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 г. №109 (в ред. 15.05.2024 г. №295) ответственным исполнителем в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства годовой отчет за 2023 и 2024 года предоставлен не в полном объеме. Предоставлено приложение 8,9 к Порядку №109, а приложение 10 к порядку №109 предоставлено без показателей.
2. В нарушение п.6.6 раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Дубенский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 г. №109 (в ред. 15.05.2024 г. №295) ответственным исполнителем в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства не представлены оперативные отчеты за 1 полугодие 2024 года и 9 месяцев 2024 года.
3. В нарушение п.6.7, 6.8, 6.10 раздела 6 Порядка №109 ответственным исполнителем в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства предоставлены неверные данные: исполнение муниципальной программы не соответствует данным WEP-исполнения, а именно:

За 2023 год:

- по комплексу процессных мероприятий "Мероприятия по публикации официальных информационных материалов органов местного самоуправления муниципального образования Дубенский район" исполнение составило 1016,7 тыс. руб., а данным приложения 9, предоставленного исполнителем – 1012,2 тыс. руб.;

- по комплексу процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы" исполнение составило 175,3 тыс. руб., а данным приложения 9, предоставленного исполнителем – 121,4 тыс. руб.

За 2024 год:

- по комплексу процессных мероприятий "Мероприятия по публикации официальных информационных материалов органов местного самоуправления муниципального образования Дубенский район" исполнение составило 1579,1 тыс. руб., а данным приложения 9, предоставленного исполнителем – 1702,8 тыс. руб.

1. В связи нарушением п.6.7, 6.8, 6.10 раздела 6 Порядка №109 проведение полного анализа отчета о реализации муниципальной программы «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район», а именно проверка исполнения показателей муниципальной программы не предоставляется возможным.

Начальник финансового управления

АМО Дубенский район Е.В. Антонова

Исполнитель:

Консультант отдела планирования

бюджета и межбюджетных

трансфертов финансового управления

АМО Дубенский район Хлестанова Н.В.