22.03.2022                                                                            148

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Дубенский район

«Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

с решениями Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 23.12.2021 года № 18-16  «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации  муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 года № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования Дубенский район «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район» (приложение).

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального  образования Дубенский район от 10.04.2014 № 413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Дубенский район «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район» (в ред. от 04.06.2014 № 608, от 18.04.2016 № 219, от 20.01.2017 № 40, от 23.08.2017 № 851, от 28.11.2017 № 1220, от 14.02.2018 № 130, от 12.07.2018 № 680, от 14.03.2019 № 187, от 26.05.2019 № 561, от 25.10.2019 № 984, от 03.03.2020 № 137, от 22.03.2021 № 222, от 27.04.2021 № 348, от 21.02.2022 № 91)

- Комитету по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействия с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в АМО Дубенский район.

- Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношение, возникшее с 01 января 2022 года.

Глава администрации

муниципального образования

Дубенский район                                                                                                   К.О. Гузов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Дубенский район

от ______________ года № _________

Паспорт муниципальной программы «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район»

(далее - «Программа») и Паспорта подпрограмм

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Дубенский район

«Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель программы (соисполнители, участники) | Администрация муниципального образования Дубенский район (комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации взаимодействию с ОМС) |
| --- | --- |
| Период реализации программы | 2022 - 2030 годы |
| Цели (цель) программы | - Создание условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район; - Поощрение, награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего по муниципальной программе 7140,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год –2380,0 тыс. рублей 2023 год –2380,0 тыс. рублей 2024 год –2380,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей 2026 год – 0,0 тыс. рублей 2027 год – 0,0 тыс. рублей 2028 год – 0,0 тыс. рублей 2029 год – 0,0 тыс. рублей 2030 год – 0,0 тыс. рублей |

- Показатели муниципальной программы муниципального образования Дубенский район

«Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район»

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ задачи структурного элемента программы |  |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  | Ед.изм |  |  |  |  |  | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя |  |  |  |  | Целевые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 1. | Цель-создание условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по публикации официальных информационных материалов органов местного самоуправления муниципального образования Дубенский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача Улучшение условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район |  | Свободный доступ граждан к нормативно-правовой, социально-экономической, общественно-политической и иной информации, достоверно отражающей события, явления, процессы, происходящие в муниципальном образовании Дубенский район |  |  |  | Да-1/ нет-0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Более активное участие граждан в осуществлении местного самоуправления, повышение гражданского самосознания, правовой культуры населения |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  |  |  | Не менее 90 |  |
|  |  |  | Достижение эффективной деятельности органов местного самоуправления, направленной на своевременное и качественное решение вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципального образования Дубенский район |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  |  |  | Не менее 90 |  |
|  |  |  | Повышение доверия населения к органам местного самоуправления |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  |  |  | Не менее 90 |  |
|  |  |  | Создание благоприятного общественно-политического климата на территории муниципального образования Дубенский район |  |  |  | % |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  |  |  | Не менее 90 |  |
| 2. | Цель- Поощрение, награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |  |  | Создание благоприятного общественно-политического климата на территории муниципального образования Дубенский район |  |  |  | % |  |  | 0,9 |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  |  |  |  |  | Не менее 90 |
|  |  |  |  | Повышение доверия населения к органам местного самоуправления |  |  |  | % |  |  | 0,9 |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  |  | Не менее 90 |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  |  | Не менее 90 |  |  |  | Не менее 90 |  |  | Не менее 90 |  |  |  | Не менее 90 |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  | Не менее 90 |
|  |  |  |  |  | Поздравление почетных граждан Дубенского района |  |  |  | Да-1/ нет-0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |  |  |  | Да-1/ нет-0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район |  |  | 0 |

3. Структура муниципальной программы муниципального образования Дубенский район

«Открытый муниципалитет администрации муниципального образования Дубенский район»

| Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Председатель комитета по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район Н.В. Урганова |  |  | Срок реализации: 2022-2030 |  |
| Задача Улучшение условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район | - Свободный доступ граждан к нормативно-правовой, социально-экономической, общественно-политической и иной информации, достоверно отражающей события, явления, процессы, происходящие в муниципальном образовании Дубенский район - Более активное участие граждан в осуществлении местного самоуправления, повышение гражданского самосознания, правовой культуры населения - Достижение эффективной деятельности органов местного самоуправления, направленной на своевременное и качественное решение вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципального образования Дубенский район - Повышение доверия населения к органам местного самоуправления - Создание благоприятного общественно-политического климата на территории муниципального образования Дубенский район |  |  | 1.1.1 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы " |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Председатель комитета по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации муниципального образования Дубенский район Н.В. Урганова |  |  | Срок реализации: 2022-2030 |  |
| Задача Награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |  | - Создание благоприятного общественно-политического климата на территории муниципального образования Дубенский район - Повышение доверия населения к органам местного самоуправления - Поздравление почетных граждан Дубенского района - Возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |  | 2.1.1 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Дубенский район

«Открытый муниципалитет администрации муниципального образования Дубенский район»»

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7140,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7140,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7140,0 |

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район» |  |
| --- | --- | --- |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления»

| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Задача Улучшение условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. свободный доступ граждан к нормативно-правовой, социально-экономической, общественно-политической и иной информации, достоверно отражающей события, явления, процессы, происходящие в муниципальном образовании Дубенский район – 100%; 2. более активное участие граждан в осуществлении местного самоуправления, повышение гражданского самосознания, правовой культуры населения – 100%; 3. достижение эффективной деятельности органов местного самоуправления, направленной на своевременное и качественное решение вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципального образования Дубенский район – 100%; 4. повышение доверия населения к органам местного самоуправления – 100%; 5. создание благоприятного общественно-политического климата на территории муниципального образования Дубенский район – 100%. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего 6282,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год –2094,0 тыс. рублей 2023 год –2094,0 тыс. рублей 2024 год –2094,0 тыс. рублей 2025 год –0,0 тыс. рублей 2026 год –0,0 тыс. рублей 2027 год –0,0 тыс. рублей 2028 год –0,0 тыс. рублей 2029 год –0,0 тыс. рублей 2030 год –0,0 тыс. рублей |

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления»

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные средства |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача Улучшение условий для распространения своевременной, достоверной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, о политических, социально-экономических и иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в муниципальном образовании Дубенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Публикация официальных информационных материалов органов местного самоуправления муниципального образования Дубенский район |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район |  | 2022-2030 | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Оказание услуг по сбору, подготовке и размещению информационных материалов |  | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район |  | 2022-2030 | 1782,0 | 0 | 0 | 1782,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 594,0 | 0 | 0 | 594,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 594,0 | 0 | 0 | 594,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 594,0 | 0 | 0 | 594,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район» |
| --- | --- |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Поощрение, награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни»

| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Задача Награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Создание благоприятного общественно-политического климата на территории муниципального образования Дубенский район 2. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления 3. Поздравление почетных граждан Дубенского района 4. Возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего 858,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 – 286,0 тыс. рублей 2023 – 286,0 тыс. рублей 2024 – 286,0 тыс. рублей 2025 – 0,0 тыс. рублей 2026 – 0,0 тыс. рублей 2027 – 0,0 тыс. рублей 2028 – 0,0 тыс. рублей 2029 – 0,0 тыс. рублей 2030 - 0,0 тыс. рублей |

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Поощрение, награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни»

| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача Награждение почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района за активную гражданскую позицию, возложение цветов к вечному огню, памятникам, обелискам в праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район | 2022-2030 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение материалов, подарков, открыток, цветов для организации поздравлений почетных граждан Дубенского района, юбиляров, жителей Дубенского района, возложений к Вечному огню, памятникам, обелискам, награждения печатной продукцией администрации муниципального образования | Комитет по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район | 2022-2030 | 558,0 | 0 | 0 | 558,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 186,0 | 0 | 0 | 186,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 186,0 | 0 | 0 | 186,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | 186,0 | 0 | 0 | 186,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район» |
| --- | --- |

Характеристика показателей результативности

муниципальной программы муниципального образования Дубенский район

«Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район»

| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс эффективности подпрограммы | Единиц | Iэ= (Vф* Iр)/Vп, где Iэ - индекс эффективности подпрограммы; Vф - объем фактического финансирования подпрограммы; Iр - индекс результативности подпрограммы; Vп - объем запланированного финансирования подпрограммы. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район ежегодно |
| Индекс результативности подпрограммы | Единиц | Ip=Σ(Мп*S), где Ip - индекс результативности подпрограммы; S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: S = Rф/ Rп, где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; Rп - плановый результат целевого значения показателя; Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя рассчитывается по формуле: Мп = 1 / N,где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы. | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по кадрам, делопроизводству, информатизации и взаимодействию с ОМС администрации МО Дубенский район ежегодно |

Референт комитета по кадрам, делопроизводства,

информатизации и взаимодействию с ОМС

администрации муниципального образования

Дубенский район                                                                                                                                                                            П.Ю. Минайчева