

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ДУБЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 24.03.2025 | № 197 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 23.03.2022 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 24.12.2024 г № 25-4 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 22.12.2023 г №10-5 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 24.12.2024 г № 25-1 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации муниципального образования Дубенский район от 02.03.2022 года № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубенского района», на основании Устава муниципального образования Дубенский район администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 23.03.2022 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район» и изложить приложение в новой редакции (приложение).

2. Комитету по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Дубенский район** | **К.О. Гузов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Дубенский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

**«Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы (соисполнители, участники) | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Период реализации программы | 2022 - 2030 годы |
| Цели (цель) программы | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании Дубенский район в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего по муниципальной программе 2 406 070 тыс. рублей, в том числе по годам:**  2022 год – 286020,9 тыс. рублей  2023 год – 344329,9 тыс. рублей  2024 год – 400834,8 тыс. рублей  2025 год – 447532,1 тыс. рублей  2026 год – 451870,1 тыс.рублей  2027 год – 475482,2 тыс.рублей  2028 год – -  2029 год – -  2030 год – - |

1. **Показатели муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

**«Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район»**

| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы/**  **Задачи структурного элемента программы** |  |  | | **Вес целевого показателя** | | **Базовое значение показателя** | | **Целевые значения показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | | **Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Едини-ца изме-рения** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | **17** | |
| **1.** | **Цель: Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании Дубенский район в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Муниципальный проект «Современная школа»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | **Задача**  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовате-льным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | | 0,1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 3 | |
| 1.2 | ***Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2.1 | **Задача**  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | | 0,1 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 5 | |
| 1.3 | ***Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления и содействие развитию дошкольного образования»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3.1 | **Задача**  Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Доля воспитанников ДОУ, которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с основными современными условиями в общей численности воспитанников ДОУ. | % | | 0,05 | | 38,6 | | 67,3 | | 80,5 | | 100,0 | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| 1.4 | ***Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления и содействие развитию общего образования»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4.1 | **Задача 1.**  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | | 0,05 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Чел | | 0,05 | | - | | - | | - | | - | | 456 | | 394 | | 363 | | 363 | | 363 | | 363 | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 363 | |
| 1.4.2 | **Задача 2.**  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | % | | 0,05 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1.5** | ***Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления и содействие развитию дополнительного образования»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5.1 | **Задача**  Реализация дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | % | | 0,05 | | 74 | | 77 | | 79 | | 80 | | 80 | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 80,0 | |
| 1.5.2 | **Задача**  Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | Доля работников, которым осуществлена единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в общем количестве работников, имеющих право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | % | | 0,05 | | 0 | | - | | - | | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0- | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| **1.6** | ***Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6.1 | **Задача**  Проведение оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей) | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы | % | | 0,05 | | 82,0 | | 61,5 | | 61,5 | | 61,5 | | 61,5 | | 61,5 | | 61,5 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 61,5 | |
| 1.6.2 | **Задача**  Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Чел. | | 0,05 | | - | | - | | - | | - | | 10 | | 20 | | 30 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 30 | |
| **1.7** | ***Комплекс программных мероприятий «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи образовательных учреждений»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.7.1 | **Задача 1.**  Обеспечение реализации потребности граждан в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи | Доля участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | % | | 0,05 | | 60,0 | | 70,0 | | 80,0 | | 90,0 | | 92,0 | | 93,0 | | 95,0 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 95,0 | |
| 1.7.2 | **Задача 2.**  Организация работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся. | Доля участников мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях муниципального образования Дубенский район | % | | 0,05 | | 40,0 | | 50,0 | | 60,0 | | 65,0 | | 70,0 | | 75,0 | | 80,0 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 80,0 | |
| **1.8** | ***Комплекс программных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.8.1 | **Задача.**  Обеспечение деятельности сотрудников комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | Доля расходов на выплаты по оплате труда работников | % | | 0,05 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| 1.9 | ***Комплекс программных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Дубенский район»*** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.9.1 | **Задача** 1.  Формирование условий для комплексного решения проблем несовершеннолетних, их семей органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных педагогическим и социальным сопровождением, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. | % | | 0,05 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| 1.9.2 | **Задача 2.**  Организация информационно-методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Доля специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах и др., от общего числа специалистов, участвующих в профилактических мероприятиях | % | | 0,05 | | 89 | | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| 1.9.3 | **Задача 3.**  Создание организационно-правовых, технических механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. | 1. Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности и правовому просвещению, от общего числа обучающихся образовательных организаций | % | | 0,05 | | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
|  | 2. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете, охваченных различными формами занятости и оздоровления. | % | | 0,05 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
|  | 3. Доля педагогических работников, участвующих в семинарах по вопросам формирования законопослушного поведения детей, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций. | % | | 0,05 | | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
|  | 4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи. | % | | 0,05 | | 70 | | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 100,0 | |
| 1.10 | ***Комплекс программных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район»*** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Задача.**  Укрепление материальной базы государственных и муниципальных образовательных организаций.  Субсидии из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | | 0,05 | | 83,0 | | 88,0 | | 89,0 | | 89,0 | | 89,0 | | 89,0 | | 89,0 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 89,0 | |
| 1.11 | ***Комплекс программных мероприятий «Проведение информационно-просветительских мероприятий с воспитанниками и обучающимися образовательных организаций»*** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.11.1 | **Задача.**  Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения | Доля обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения | % | | 0,05 | | 63,0 | | - | | 70,0 | | 80,0 | | 85,0 | | 90,0 | | 95,0 | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 95,0 | |
| 1.12 | ***Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.12.1 | **Задача**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | | 0,05 | | 0 | | 0 | | 2 | | 7 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 7 | |
| 1.13 | ***Муниципальный проект «Все лучшее детям»*** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.13.1 | **Задача**  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Ед. | | 0,05 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | |  | |  | |  | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 3 | |
| 1.14 | ***Муниципальный проект «Педагоги и наставники»*** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.14.1 | **Задача**  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Ед. | | 0,05 | | - | | - | | - | | - | | 99 | | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 98 | |
| 1.14.2 | **Задача**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | | 0,05 | | 7 | | - | | - | | - | | 7 | | 7 | | 7 | |  | |  | |  | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 7 | |
| 1.14.3 | **Задача**  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | | 0,05 | | 7 | | - | | - | | - | | 7 | | 7 | | 7 | |  | |  | |  | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район | | 7 | |

**3. Структура муниципальной программы** **муниципального образования Дубенский район**

**«Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | | | **3** |
| **1. *Муниципальный проект «Современная школа»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | | *Срок реализации: 2022-2030* | |
| **Задача**  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | | № 1.1.1 |
| **2. *Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | | *Срок реализации: 2022-2030* | |
| **Задача** Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | № 1.2.1 |
| **3. *Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления и содействие развитию дошкольного образования»*** | | | | |
| **Задача**  Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | Увеличение доли воспитанников ДОУ, которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с основными современными условиями в общей численности воспитанников ДОУ. | | | № 1.3.1 |
| **4. *Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления и содействие развитию общего образования»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача 1.**  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.  Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | № 1.4.1 |
| **Задача 2.**  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | | | № 1.4.2 |
| **5. *Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления и содействие развитию дополнительного образования»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача 1.**  Реализация дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | | | № 1.5.1 |
| **Задача 2.**  Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | Доля работников, которым осуществлена единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в общем количестве работников, имеющих право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска | | | № 1.5.2 |
| **6. *Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача 1.**  Проведение оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей) | Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы | | | № 1.6.1 |
| **Задача 2.**  Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | | № 1.6.2 |
| **7. *Комплекс программных мероприятий «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи образовательных учреждений»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача 1.**  Обеспечение реализации потребности граждан в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи | Увеличение доли участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | | | № 1.7.1 |
| **Задача 2.**  Организация работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся. | Увеличение доли участников мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях муниципального образования Дубенский район | | | № 1.7.2 |
| **8. *Комплекс программных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача.**  Обеспечение деятельности сотрудников комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | Обеспечение сохранения доли расходов на выплаты по оплате труда работников | | | № 1.8.1 |
| **9. *Комплекс программных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Дубенский район»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача 1.**  Формирование условий для комплексного решения проблем несовершеннолетних, их семей органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. | Увеличение доли несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных педагогическим и социальным сопровождением, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. | | | № 1.9.1 |
| **Задача 2.** Организация информационно-методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Увеличение доли специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах и др., от общего числа специалистов, участвующих в профилактических мероприятиях. | | | № 1.9.2 |
| **Задача 3.**  Создание организационно-правовых, технических механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | 1. Увеличение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности и правовому просвещению, от общего числа обучающихся образовательных организаций.  2. Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на учете, охваченных различными формами занятости и оздоровления.  3. Увеличение доли педагогических работников, участвующих в семинарах по вопросам формирования законопослушного поведения детей, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций.  4. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи. | | | № 1.9.3 |
| **10. *Комплекс программных мероприятий «Комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача.**  Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных организаций  Субсидии из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | | | № 1.10.1 |
| **11. *Комплекс программных мероприятий «Проведение информационно-просветительских мероприятий с воспитанниками и обучающимися образовательных организаций»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2022-2030* | | |
| **Задача.**  Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения | Доля обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения | | | № 1.11.1 |
| **12. *Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2023-2030* | | |
| **Задача**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | № 1.12.1 |
| **13. *Муниципальный проект «Все лучшее детям»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2023-2030* | | |
| **Задача**  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | | | № 1.13.1 |
| **14. *Муниципальный проект «Педагоги и наставники»*** | | | | |
| *Ответственный за реализацию: председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район В.В. Петрухин* | | *Срок реализации: 2023-2030* | | |
| **Задача 1.**  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | | | № 1.14.1 |
| **Задача 2.**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | № 1.14.2 |
| **Задача 3.**  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | № 1.14.3 |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Дубенский район**

**«Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район»**

| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всего по муниципальной программе** | 286020,9 | 344329,9 | 400834,8 | 447532,1 | 451870,1 | 475482,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 14516,1 | 17358,2 | 18010,3 | 21815,5 | 21153,7 | 21167,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 212219,0 | 244302 | 289729,8 | 321701,0 | 357033,2 | 380489,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 59285,8 | 82669,7 | 93094,7 | 104015,6 | 73683,2 | 73825,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальному проекту «Современная школа»** | 1584,6 | 2313,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 1506 | 2198,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 62,7 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 15,9 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальному проекту «Цифровая образовательная среда»** | 2064.9 | 3583,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 1962.5 | 3405,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 81.8 | 141,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 20.6 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Организация предоставления и содействие развитию дошкольного образования»** | 68334,6 | 76646,4 | 90352,9 | 91819,0 | 102703,1 | 107194,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 51074,9 | 56835,8 | 68964,6 | 72651,2 | 81629,6 | 86121,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 17259,7 | 19810,6 | 21388,3 | 19167,8 | 21073,5 | 21073,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Организация предоставления и содействие развитию общего образования»** | 184810,2 | 218823,9 | 270137,1 | 275891,7 | 308102,4 | 324416,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 11047,6 | 11753,7 | 16736,1 | 4409,1 | 3969,2 | 3798,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 149196,9 | 178863,3 | 216932,5 | 237269,9 | 269882,3 | 286371,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 24565,7 | 28206,9 | 36468,5 | 34212,7 | 34250,9 | 34246,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Организация предоставления и содействие развитию дополнительного образования»** | 11794 | 10285,8 | 13550,3 | 12728,8 | 12762,6 | 12797,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 3816,3 | 645,8 | 774,4 | 495,3 | 529,1 | 564,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 7977,7 | 9640 | 12775,9 | 12233,5 | 12233,5 | 12233,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»** | 2465,5 | 2966,4 | 3175,6 | 3198,0 | 3505,1 | 3848,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 2325,3 | 2783,3 | 3002,0 | 3023,3 | 3312,9 | 3637,3 |  |  |  | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 140,2 | 183,1 | 175,4 | 174,7 | 192,2 | 211,4 |  |  |  | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи образовательных учреждений»** | 0 | 20,0 | 742,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 20,0 | 742,20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности муниципальных органов»** | 6163,7 | 6394,3 | 7461,4 | 5780,3 | 5780,3 | 5780,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 6162,4 | 6389,3 | 7456,4 | 5775,3 | 5775,3 | 5775,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Дубенский район»** | 0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район»** | 8804,7 | 23121,6 | 14048,0 | 40297,6 | 1718,0 | 3959,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 5659,5 | 4785,7 | 0 | 7919,8 | 1620,2 | 3734,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 3145,2 | 18335,9 | 14048,0 | 32377,8 | 97,8 | 225,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Проведение информационно-просветительских мероприятий с воспитанниками и обучающимися образовательных организаций»** | 0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» «Педагоги и наставники»** | 0 | 149,6 | 1327,3 | 17063,7 | 17238,6 | 17423,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 1274,2 | 17010,4 | 17184,5 | 17368,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 149,6 | 53,1 | 53,3 | 54,1 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальному проекту «Педагоги и наставники»** | 0 | 0 | 0 | 17063,7 | 17238,6 | 17423,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 1274,2 | 17010,4 | 17184,5 | 17368,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 149,6 | 53,1 | 53,3 | 54,1 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальному проекту «Все лучшее детям»** | 0 | 0 | 0 | 420,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 396,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по** **муниципальному проекту «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»** | 0 | 0 | 0 | 272,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 266,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Дубенский район | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт муниципального проекта «Современная школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) |
| Ожидаемый непосредственный результат | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 3801.9 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 1584.6  2023 –2313,6  2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0  2027 – 0,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий муниципального проекта «Современная школа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 1584,6 | 1506 | 62,7 | 15,9 |  |  |
| 2023 | 2313,6 | 2198,9 | 91,6 | 23,1 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| Ожидаемый непосредственный результат | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 5648,2 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 2064,9  2023 – 3583,3  2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0  2027 – 0,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2064.9 | 1962.5 | 81.8 | 20.6 |  |  |
| 2023 | 3583,3 | 3405,6 | 141.9 | 35,8 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация предоставления и содействие развитию дошкольного образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача.**  Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение доли воспитанников ДОУ, которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с основными современными условиями в общей численности воспитанников ДОУ. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 537050,9тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 68334,6  2023 – 76646,4  2024 – 90352,9  2025 – 91819,0  2026 – 102703,1  2027 – 107194,9  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Организация предоставления и содействие развитию дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задачи.** **Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 17259,7 |  |  | 17259,7 |  |  |
| 2023 | 19810,6 |  |  | 19810,6 |  |  |
| 2024 | 21388,3 |  |  | 21388,3 |  |  |
| 2025 | 19167,8 |  |  | 19167,8 |  |  |
| 2026 | 21073,5 |  |  | 21073,5 |  |  |
| 2027 | 21073,5 |  |  | 21073,5 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Иные бюджетные ассигнования | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета области для осуществления государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2144,8 |  | 2144,8 |  |  |  |
| 2023 | 770,4 |  | 770,4 |  |  |  |
| 2024 | 613,7 |  | 613,7 |  |  |  |
| 2025 | 1383,6 |  | 1383,6 |  |  |  |
| 2026 | 1383,6 |  | 1383,6 |  |  |  |
| 2027 | 1383,6 |  | 1383,6 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований области для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 1930,1 |  | 1930,1 |  |  |  |
| 2023 | 1894,0 |  | 1894,0 |  |  |  |
| 2024 | 1968,5 |  | 1968,5 |  |  |  |
| 2025 | 99,2 |  | 99,2 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5**  Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 47000.0 |  | 47000.0 |  |  |  |
| 2023 | 54012,1 |  | 54012,1 |  |  |  |
| 2024 | 66042,4 |  | 66042,4 |  |  |  |
| 2025 | 70703,2 |  | 70703,2 |  |  |  |
| 2026 | 80246,0 |  | 80246,0 |  |  |  |
| 2027 | 84737,8 |  | 84737,8 |  |  |  |
|  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6  **1.7** | **Мероприятие 1.6**  Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из бюджета Тульской области на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения отплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года № 105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области  Мероприятие 1.7  Организация бесплатного питания отдельных категорийобучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубен  ский район  Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 159,3 |  | 159,3 |  |  |  |
| 2024 | 340,0 |  | 340,0 |  |  |  |
| 2025 | 455,2 |  | 455,2 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030  2024  2025  2026  2027 | 58,6 |  |  | 58,6 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация предоставления и содействие развитию общего образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задачи**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.  Ежегодное денежное поощрение выпускников общеобразовательных учреждений. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение сохранения доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. (Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях)  Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)  Ежегодно получают денежное поощрение выпускники, окончившие школу с медалью. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 1582182,2 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 –184810,2  2023 – 218823,9  2024 – 270137,1  2025 – 275891,7  2026 – 308102,4  2027 – 324416,9  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Организация предоставления и содействие развитию общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 23668.1 |  | 23668.1 |  |  |  |
| 2023 | 27084,8 |  | 27084,8 |  |  |  |
| 2024 | 34546,2 |  | 34546,2 |  |  |  |
| 2025 | 31150 |  | 31150 |  |  |  |
| 2026 | 31200,0 |  | 31200,0 |  |  |  |
| 2027 | 31200,0 |  | 31200,0 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Оказание транспортных услуг по перевозке учащихся | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 28 |  |  | 28 |  |  |
| 2023 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 2024 | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 2025 | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 2026 | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 2027 | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований области для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 5290.8 |  | 5290.8 |  |  |  |
| 2023 | 5559,9 |  | 5559,9 |  |  |  |
| 2024 | 6277,6 |  | 6277,6 |  |  |  |
| 2025 | 856,7 |  | 856,7 |  |  |  |
| 2026 | 472,5 |  | 472,5 |  |  |  |
| 2027 | 472,5 |  | 472,5 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4**  Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 141588.1 |  | 141588.1 |  |  |  |
| 2023 | 170531,1 |  | 170531,1 |  |  |  |
| 2024 | 207462,6 |  | 207462,6 |  |  |  |
| 2025 | 231433,2 |  | 231433,2 |  |  |  |
| 2026 | 264399,2 |  | 264399,2 |  |  |  |
| 2027 | 280770,5 |  | 280770,5 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1**  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 5142,9 | 3754,3 | 1285,7 | 102,9 |  |  |
| 2023 | 6345.3 | 4631.8 | 1586.4 | 127.1 |  |  |
| 2024 | 5954,8 | 4347,1 | 1488,7 | 119,0 |  |  |
| 2025 | 5878,9 | 4409,1 | 1352,1 | 117,7 |  |  |
| 2026 | 5292,3 | 3969,2 | 1217,2 | 105,9 |  |  |
| 2027 | 5065,0 | 3798,8 | 1165,0 | 101,2 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2**  Компенсация стоимости питания родителям, имеющим трех и более детей | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3**  Компенсация стоимости питания родителям, имеющим детей-инвалидов | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 6.0 |  | 0 | 6.0 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета области для осуществления государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 994.1 |  | 994.1 |  |  |  |
| 2023 | 853,8 |  | 853,8 |  |  |  |
| 2024 | 1424,0 |  | 1424,0 |  |  |  |
| 2025 | 3212,0 |  | 3212,0 |  |  |  |
| 2026 | 3394,9 |  | 3394,9 |  |  |  |
| 2027 | 3579,9 |  | 3579,9 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | **Мероприятие 2.5**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета области для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 8.5 |  | 8.5 |  |  |  |
|  | 2023 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 2025 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | **Мероприятие 2.6**  Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 476.8 |  |  | 476.8 |  |  |
| 2024 | 1408,0 |  |  | 1408,0 |  |  |
| 2025 | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |  |
| 2026 | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |  |
| 2027 | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | **Мероприятие 2.6**  Компенсация взамен питания обучающимся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 255,2 |  |  | 255,2 |  |  |
| 2024 | 280 |  |  | 280 |  |  |
| 2025 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 2026 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 2027 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | **Мероприятие 2.8**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета области для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 18,4 |  | 18,4 |  |  |  |
| 2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2025 | 42,5 |  | 42,5 |  |  |  |
| 2026 | 45,1 |  | 45,1 |  |  |  |
| 2027 | 30,6 |  | 30,6 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1**  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 7293.3 | 7293.3 |  |  |  |  |
| 2023 | 7121.9 | 7121.9 |  |  |  |  |
| 2024 | 12206,7 | 12206,7 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие**  Субвенции , предоставляемые местным бюджетам из бюджета Тульской области на осуществление полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 313,7 |  | 313,7 |  |  |  |
| 2024 | 279,6 |  | 279,6 |  |  |  |
| 2025 | 353,4 |  | 353,4 |  |  |  |
| 2026 | 472,5 |  | 472,5 |  |  |  |
| 2027 | 472,5 |  | 472,5 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4. Ежегодное денежное поощрение выпускников общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Мероприятие 4.1**  Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу с медалью | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 40,3 |  |  | 40,3 |  |  |
| 2023 | 40,3 |  |  | 40,3 |  |  |
| 2024 | 40,3 |  |  | 40,3 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация предоставления и содействие развитию дополнительного образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Реализация дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи.  Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области |
| Ожидаемый непосредственный результат | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.  Доля работников, которым осуществлена единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в общем количестве работников, имеющих право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 57114,5 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 11794.0  2023 – 10285,8  2024 – 13550,3  2025 – 12728,8  2026 – 17762,6  2027 – 12797,8  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Организация предоставления и содействие развитию дополнительного образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача Реализация дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи.** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** |
| 2022 | 7977,7 | 0 | 0 | 7977,7 | 0 | 0 |
| 2023 | 9640,0 | 0 | 0 | 9640,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 12775,9 | 0 | 0 | 12775,9 | 0 | 0 |
| 2025 | 12233,5 | 0 | 0 | 12233,5 | 0 | 0 |
| 2026 | 12233,5 | 0 | 0 | 12233,5 | 0 | 0 |
| 2027 | 12233,5 | 0 | 0 | 12233,5 | 0 | 0 |
| 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований области для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 608,1 | 0 | 608,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 645,8 | 0 | 645,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 774,4 | 0 | 774,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 495,3 | 0 | 495,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 529,1 | 0 | 529,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 564,3 | 0 | 564,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Проведение оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей)  Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 19159,3 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 2 465,5  2023 – 2966,4  2024 – 3175,6  2025- 3198,0  2026 – 3505,1  2027 – 3848,7  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Проведение оздоровительной кампании детей.  Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение оздоровительной кампании детей | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2418.1 |  | 2277,9 | 140,2 |  |  |
| 2023 | 2916,0 |  | 2732,9 | 183,1 |  |  |
| 2024 | 3121,1 |  | 2945,7 | 175,4 |  |  |
| 2025 | 3071 |  | 2896,3 | 174,7 |  |  |
| 2026 | 3378,1 |  | 3185,9 | 192,2 |  |  |
| 2027 | 3715,9 |  | 3504,5 | 211,4 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2**  Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 47.4 |  | 47.4 |  |  |  |
| 2023 | 50,4 |  | 50,4 |  |  |  |
| 2024 | 54,5 |  | 54,5 |  |  |  |
| 2025 | 127,0 |  | 127,0 |  |  |  |
| 2026 | 127,0 |  | 127,0 |  |  |  |
| 2027 | 132,8 |  | 132,8 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи образовательных учреждений»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Организация работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение доли участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 822,2 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 20,0  2024 – 742,2  2025 – 20,0  2026 – 20,0  2027 – 20,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи образовательных учреждений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задачи. Обеспечение реализации потребности граждан в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи Организация работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Духовно-нравственное воспитание и военно-патриотическое воспитание | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 742,2 | 0 | 0 | 742,2 | 0 | 0 |
| 2025 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности муниципальных органов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Обеспечение деятельности сотрудников комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение сохранения доли расходов на выплаты по оплате труда работников |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 33444,3 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 6163,7  2023 – 6394,3  2024 – 7461,4  2025 – 5780,3  2026 – 5780,3  2027 – 5780,3  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности муниципальных органов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задачи. Обеспечение деятельности сотрудников комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 6026,4 | 0 | 0 | 6026,4 | 0 | 0 |
| 2023 | 6134,9 | 0 | 0 | 6134,9 | 0 | 0 |
| 2024 | 7186,7 | 0 | 0 | 7186,7 | 0 | 0 |
| 2025 | 5540,6 | 0 | 0 | 5540,6 | 0 | 0 |
| 2026 | 5540,6 | 0 | 0 | 5540,6 | 0 | 0 |
| 2027 | 5540,6 | 0 | 0 | 5540,6 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1**  Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** |
| 2022 | 137,3 | 0 | 1,3 | 136,0 | 0 | 0 |
| 2023 | 259,4 | 0 | 5,0 | 254,4 | 0 | 0 |
| 2024 | 274,7 | 0 | 5,0 | 269,7 | 0 | 0 |
| 2025 | 239,7 | 0 | 5,0 | 234,7 | 0 | 0 |
| 2026 | 239,7 | 0 | 5,0 | 234,7 | 0 | 0 |
| 2027 | 239,7 | 0 | 5,0 | 234,7 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Дубенский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задачи**  1. Формирование условий для комплексного решения проблем несовершеннолетних, их семей органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  2. Организация информационно-методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  3. Создание организационно-правовых, технических механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение доли несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных педагогическим и социальным сопровождением, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.  Увеличение доли специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах и др., от общего числа специалистов, участвующих в профилактических мероприятиях.  Увеличение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности и правовому просвещению, от общего числа обучающихся образовательных организаций .  Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на учете, охваченных различными формами занятости и оздоровления.  Увеличение доли педагогических работников, участвующих в семинарах по вопросам формирования законопослушного поведения детей, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций.  Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 95,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 15,0  2024 – 20,0  2025 – 20,0  2026 – 20,0  2027 – 20,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |
| --- |
|  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Дубенский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Формирование условий для комплексного решения проблем несовершеннолетних, их семей органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних установок здорового образа жизни, безопасного поведения, предупреждения зависимостей, правонарушений. | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Организация информационно-методической поддержки специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.** | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.2**  Разработка методических материалов, наглядных пособий по пропаганде семейных ценностей | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 2.1**  Развитие служб медиации в образовательных организациях | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Задача 3. Создание организационно-правовых, технических механизмов защиты детей от информации,**  **причиняющей вред их здоровью и развитию.** | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.1**  Проведение районных мероприятий по вопросам обеспечения информационной безопасности (родительские собрания, уроки по безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др.) | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 1.2**  Мониторинг контент-фильтрации в учреждениях образования и культуры | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 1.3**  Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задачи**   1. Укрепление материальной базы государственных и муниципальных образовательных организаций. Субсидии из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) 2. Текущий и капитальный ремонт учреждений образования |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение доли обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 91949,7 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 8804,7  2023 – 23121,6  2024 – 14048,0  2025 – 40297,6  2026 – 1718,0  2027 – 3959,8  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |
| --- |
|  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Укрепление материальной базы государственных и муниципальных образовательных организаций** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Укрепление материальной базы государственных и муниципальных образовательных организаций | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 6020,5 | 0 | 5659,5 | 361,0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8867 | 0 | 4785,7 | 4081,3 | 0 | 0 |
| 2024 | 1223,2 | 0 | 0 | 1223,2 | 0 | 0 |
| 2025 | 17347,6 | 0 | 7919,8 | 9427,8 | 0 | 0 |
| 2026 | 1718,0 | 0 | 1620,2 | 97,8 | 0 | 0 |
| 2027 | 3959,8 | 0 | 3734,5 | 225,3 | 0 | 0 |
| 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Текущий и капитальный ремонт учрежденийобразования** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.2**  Текущий и капитальный ремонт учреждений образования | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 2784,2 | 0 | 0 | 2784,2 | 0 | 0 |
| 2023 | 14254,6 | 0 | 0 | 14254,6 | 0 | 0 |
| 2024 | 12824,8 | 0 | 0 | 12824,8 | 0 | 0 |
| 2025 | 22950,0 | 0 | 0 | 22950,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Проведение информационно-просветительских мероприятий с воспитанниками и обучающимися образовательных организаций»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задачи**  1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 90,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 10,0  2024 – 20,0  2025 – 20,0  2026 – 20,0  2027 – 20,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |
| --- |
|  |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Проведение информационно-просветительских мероприятий с воспитанниками и обучающимися образовательных организаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения, включая создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.; организацию системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах; приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; организацию приобретения и распространения среди жителей муниципального образования светоотражающих элементов. | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| Ожидаемый непосредственный результат | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 1 476,9 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 149,6  2024 – 1327,3  2025 – 0,0  2026 – 0,0  2027 – 0,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» «Педагоги и наставники»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача.** Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 149,6 | 149,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1327,3 | 1274,2 | 53,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт муниципального проекта «Педагоги и наставники»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
| Ожидаемый непосредственный результат | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно  В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 51 726,1 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 0,0  2024 – 0,0  2025 – 17063,7  2026 – 17238,6  2027 – 17423,8  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий муниципального проекта «Педагоги и наставники»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача.** Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1.1  1.2 | **Мероприятие 1.1**  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях  **Мероприятие 1.2**  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1331,3 | 1278,0 | 53,3 |  |  |  |
| 2026 | 1351,5 | 1297,4 | 54,1 |  |  |  |
| 2027 | 1375,9 | 1320,9 | 55 |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
| 2023 |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
| 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2025 | 546,8 | 546,8 |  |  |  |  |
| 2026 | 546,8 | 546,8 |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** | |  | 2022 |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | |  | 2023 |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  | |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | |  | 2025 | **15 185,6** | 15 185,6 |  |  |  |  |
|  |  | |  | 2026 | **15 340,3** | 15 340,3 |  |  |  |  |
|  |  | |  | 2027 | **15 501,1** | 15 501,1 |  |  |  |  |
|  |  | |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 14  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт муниципального проекта**

**«Все лучшее детям»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |
| Ожидаемый непосредственный результат | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 420,9 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 0,0  2024 – 0,0  2025 – 420,9  2026 – 0,0  2027 – 0,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта**

**«Все лучшее детям»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задачи.** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 420,9 | 396,0 | 16,5 | 8,4 | 0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

**Паспорт комплекса муниципального проекта**

**«Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача**  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |
| Ожидаемый непосредственный результат | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 272,1 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 0,0  2023 – 0,0  2024 – 0,0  2025 – 272,1  2026 – 0,0  2027 – 0,0  2028 – 0,0  2029 – 0,0  2030 – 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | |  |

**Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта**

**«Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Дубенский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задачи.** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1**  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | **2022-2030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 272,1 | 0 | 266,7 | 5,4 | 0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 16  к муниципальной программе  «Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район» |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Характеристика показателей результативности**

**муниципальной программы** **муниципального образования Дубенский район**

**«Развитие образования в муниципальном образовании Дубенский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля воспитанников ДОУ, которым предоставлена возможность воспитываться и обучаться в соответствии с основными современными условиями в общей численности воспитанников ДОУ. | Процент | Показатель определяется по формуле:  ДВ = (КВ/ЧВ) \* 100, где  КВ – количество воспитанников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными условиями;  ЧВ – общая численность воспитанников | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Процент | Показатель определяется по формуле:  До = (Ко/Чо) \* 100, где  Ко – количество обучающихся начальных классов, получающих бесплатное горячее питание  Чо – общая численность обучающихся начальных классов | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дп = (Ккл/Чкл) \* 100, где  Ккл – количество педагогических работников, получивших вознаграждение за классное руководство  Чкл – общая численность классных руководителей | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | Процент | Показатель определяется по формуле:  ДО = (Ко/Чо) \* 100, где  КВ – количество обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными условиями;  ЧВ – общая численность обучающихся | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дд = (Кд/Чд) \* 100, где  Кд – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  Чд – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дд = (Кд/Чд) \* 100, где  Кд – количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления;  Чд – общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Процент | Показатель определяется по формуле:  Ду = (Кд/Чд) \* 100, где  Кд – количество детей, принимающих участие в мероприятиях в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  Чд – общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля участников мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях муниципального образования Дубенский район | Процент | Показатель определяется по формуле:  Ду = (Ку/Чд) \* 100, где  Ку – количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, принимающих участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях;  ЧВ – общая численность детей в возрасте от 7 до 17 лет | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля расходов на выплаты по оплате труда работников | Процент | Показатель определяется по формуле:  Др = (Фр/Пр) \* 100, где  Фр – фактические расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов  Пр – плановые расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных педагогическим и социальным сопровождением, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дн = (Чн/Кн) \* 100, где  Дн – доля несовершеннолетних, охваченных педагогическим и социальным сопровождением;  Чн – численность несовершеннолетних, охваченных педагогическим и социальным сопровождением;  Кн – общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах и др. от общего числа специалистов, участвующих в профилактических мероприятиях. | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дс = (Чс/Кс) \* 100, где  Дс – доля специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах и др.;  Чс – численность специалистов, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах и др.;  Кс – общее количество специалистов | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности и правовому просвещению, от общего числа обучающихся образовательных организаций. | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дм = (Чм/Ко) \* 100, где  Дм – доля обучающихся, охваченных занятиями по медиабезопасности и правовому просвещению;  Чм – численность обучающихся, охваченных занятиями по медиабезопасности и правовому просвещению;  Ко – общее количество обучающихся | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на учете, охваченных различными формами занятости и оздоровления. | Процент | Показатель определяется по формуле:  До = (Чо/Кн) \* 100, где  До – доля несовершеннолетних, охваченных различными формами занятости и оздоровления;  Чо – несовершеннолетних, состоящих на учете, охваченных различными формами занятости и оздоровления;  Кн – общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля педагогических работников, участвующих в семинарах по вопросам формирования законопослушного поведения детей, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций. | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дп = (Чп/Кп) \* 100, где  Дп – доля педагогических работников, участвующих в семинарах по вопросам формирования законопослушного поведения детей;  Чп – количество педагогических работников, участвующих в семинарах по вопросам формирования законопослушного поведения детей;  Кп – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи. | Процент | Показатель определяется по формуле:  До = (Чо/Кн) \* 100, где  До – доля обучающихся, участвующих в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи;  Чо – количество обучающихся, участвующих в мероприятиях Всероссийского дня правовой помощи;  Кн – общее количество обучающихся | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Доля обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения | Процент | Показатель определяется по формуле:  Дп = (Чп/Кп) \* 100, где  Дп – доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения;  Чп – количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения;  Кп – общее количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних участников дорожного движения | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с приказом комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Единиц | Расчет Показателя осуществляется на основе первичных данных, представляемых образовательными организациями | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |
| Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единиц | Расчет Показателя осуществляется в соответствии с соглашением | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации муниципального образования  Дубенский район | В.В. Петрухин |